## Tabla_asignación1
Nombre_del_recurso | Nombre_de_resumen_de_tareas | Nombre_de_tarea | Trabajo_previsto | Comienzo | Fin | Trabajo_real | Porcentaje_trabajo_completado | Variación_de_trabajo | Comienzo Excel | Fin Excel
Abner Téllez | Instituciones | Correcciones a Institución | 1h | 9/9/2013 9:00:00 AM | 9/9/2013 10:00:00 AM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Instituciones | Correcciones a carreras | 1h | 9/9/2013 10:00:00 AM | 9/9/2013 11:00:00 AM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Instituciones | Correcciones a Grados | 1h | 9/9/2013 11:00:00 AM | 9/9/2013 12:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Instituciones | Correcciones a Secciones | 1h | 9/9/2013 12:00:00 PM | 9/9/2013 1:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Instituciones | Correcciones a Ciclo Escolar | 1h | 9/9/2013 3:00:00 PM | 9/9/2013 4:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Materias | Correcciones a Materia | 1h | 9/9/2013 4:00:00 PM | 9/9/2013 5:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Asociaciones varias | 19h | 9/9/2013 5:00:00 PM | 9/12/2013 10:00:00 AM | 19h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Competencias de Materia de Institución | 2h | 9/12/2013 10:00:00 AM | 9/12/2013 12:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Agregar módulos de materia | 2h | 9/12/2013 12:00:00 PM | 9/12/2013 4:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Generación de estructuras de lección | 3h | 9/12/2013 4:00:00 PM | 9/12/2013 7:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Asociación de Competencias del CNB por Modulo | 3h | 9/13/2013 8:00:00 AM | 9/13/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Edición de Información | 2h | 9/13/2013 12:00:00 PM | 9/13/2013 4:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estructura de la Materia | Listado de estructura | 1h | 9/13/2013 4:00:00 PM | 9/13/2013 7:00:00 PM | 3h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Primer Paso | Integración para la creación de material principal | 2h | 9/16/2013 9:00:00 AM | 9/16/2013 11:00:00 AM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Primer Paso | Estructura de lección (Escoger recursos para lección) | 1h | 9/16/2013 11:00:00 AM | 9/16/2013 12:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Segundo Paso | Integración para la creación de material secundario | 2h | 9/16/2013 1:00:00 PM | 9/16/2013 5:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Segundo Paso | Selección de material secundario y ordenamiento en la lección | 5h | 9/16/2013 5:00:00 PM | 9/18/2013 5:00:00 PM | 16h | 1 | 11h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Segundo Paso | Búsqueda avanzada de material secundario | 3h | 9/18/2013 5:00:00 PM | 9/24/2013 5:00:00 PM | 32h | 1 | 29h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Contenidos | Funcionalidad de Creación de Lección: Poder repetir y mover categorías de materiales didácticos. | 5h | 9/24/2013 5:00:00 PM | 9/30/2013 7:00:00 PM | 34h | 1 | 29h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Dictado | Crear Tabla de Dictado | 1h | 9/30/2013 6:00:00 PM | 9/30/2013 7:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Creación de estudiantes | 6h | 10/1/2013 9:00:00 AM | 10/3/2013 12:00:00 PM | 19h | 1 | 13h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Edición de estudiantes | 2h | 10/3/2013 12:00:00 PM | 10/3/2013 4:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Historial Educativo | 2h | 10/3/2013 4:00:00 PM | 10/4/2013 10:00:00 AM | 4h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Historial Medico | 2h | 10/4/2013 10:00:00 AM | 10/4/2013 12:00:00 PM | 2h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Eliminación de estudiantes | 1h | 10/4/2013 12:00:00 PM | 10/4/2013 1:00:00 PM | 1h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Controladores de Perfiles de Admisión | Creación de perfiles de admisión | 5h | 10/4/2013 3:00:00 PM | 10/7/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 5h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Controladores de Perfiles de Admisión | Edición y eliminación de perfil de admisión | 2h | 10/7/2013 10:00:00 AM | 10/7/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Controladores de Perfiles de Admisión | Listado de Perfiles de Admisión | 3h | 10/7/2013 12:00:00 PM | 10/7/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Perfiles de Admisión Estado Admitido | Creación de usuario en perfil de admisión | 2h | 10/7/2013 5:00:00 PM | 10/7/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Perfiles de Admisión Estado Admitido | Búsqueda de perfiles de admisión | 2h | 10/8/2013 9:00:00 AM | 10/8/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Perfiles de Admisión Estado Admitido | Creación de admisión | 3h | 10/8/2013 11:00:00 AM | 10/8/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Perfiles de Admisión Estado Admitido | Revisión de Requisitos de admisión | 3h | 10/8/2013 4:00:00 PM | 10/8/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Perfiles de Admisión Estado Admitido | Listado de admisiones | 2h | 10/9/2013 9:00:00 AM | 10/9/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales para estudiantes | Admisiones e Inscripciones | 6h | 10/9/2013 11:00:00 AM | 10/9/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales para encargados | Admisiones | 3h | 10/10/2013 9:00:00 AM | 10/10/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales para encargados | Cuenta corriente de estudiantes relacionados | 3h | 10/10/2013 12:00:00 PM | 10/10/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Autenticación | Registro | 4h | 10/10/2013 5:00:00 PM | 10/11/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales para encargados | Tomar materias | 5h | 10/11/2013 11:00:00 AM | 10/11/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Listado de estudiantes (Progreso) | 3h | 10/11/2013 6:00:00 PM | 10/14/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Estudiantes | Enlazar nuevos estudiantes | 2h | 10/14/2013 11:00:00 AM | 10/14/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales Coordinadores, supervisores y directores | Revisión de permisos por reporte | 3h | 10/14/2013 3:00:00 PM | 10/14/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Funcionalidades especiales Coordinadores, supervisores y directores | Edición de notas | 3h | 10/14/2013 6:00:00 PM | 10/15/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Procesos Automáticos | Recepción de Pagos Banrural | 16h | 10/15/2013 11:00:00 AM | 10/17/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Procesos Automáticos | Cargo a Cuenta Corriente | 4h | 10/17/2013 11:00:00 AM | 10/17/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Procesos Automáticos | Desembolsos de Becas | 3h | 10/17/2013 5:00:00 PM | 10/18/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Procesos Automáticos | Recordatorios de pago | 3h | 10/18/2013 10:00:00 AM | 10/18/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Notificaciones de Pago | Listado de notificaciones de pago | 1h | 10/18/2013 3:00:00 PM | 10/18/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Notificaciones de Pago | Edición de notificaciones de pago | 2h | 10/18/2013 4:00:00 PM | 10/18/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Evaluación a jerarquía superior | Listado de Información | 8h | 10/18/2013 6:00:00 PM | 10/21/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Evaluación a jerarquía superior | Creación de Indicadores | 8h | 10/21/2013 6:00:00 PM | 10/22/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Log de Accesos | Realizar filtros por empleado | 8h | 10/22/2013 6:00:00 PM | 10/23/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Abner Téllez | Gestiones MINEDUC | Generar Reporte Homologado | 3h | 10/23/2013 6:00:00 PM | 10/24/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Materiales Didácticos | Listado y búsqueda avanzada de materiales didácticos | 2h | 9/6/2013 9:00:00 AM | 9/6/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Contenidos | Proveedor de Materiales didácticos CRUD | 4h | 9/9/2013 3:00:00 PM | 9/10/2013 11:00:00 AM | 6h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Contenidos | Integración Dashboard materiales principales y secundarios | 1h | 9/10/2013 11:00:00 AM | 9/11/2013 5:00:00 PM | 12h | 1 | 11h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Contenidos | Corrección de materiales | 3h | 9/11/2013 6:00:00 PM | 9/11/2013 7:00:00 PM | 1h | 1 | -2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Módulos | Dashboard de Generador de contenidos | 3h | 9/12/2013 8:00:00 AM | 9/16/2013 10:00:00 AM | 17h | 1 | 14h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Módulos | Dashboard de Supervisor | 3h | 9/16/2013 10:00:00 AM | 9/17/2013 11:00:00 AM | 9h | 1 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Primer Paso | Listado de lecciones (Barra Lateral) | 2h | 9/17/2013 4:00:00 PM | 9/19/2013 1:00:00 PM | 15h | 1 | 13h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Primer Paso | Búsqueda de material principal | 2h | 9/19/2013 3:00:00 PM | 9/23/2013 12:00:00 PM | 15h | 1 | 13h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Grados | Corrección de grados mineduc | 3h | 9/23/2013 12:00:00 PM | 9/23/2013 6:00:00 PM | 4h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Materias | Corrección de materias mineduc | 1h | 9/23/2013 6:00:00 PM | 9/23/2013 7:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Carreras | Corrección de carrera mineduc | 3h | 9/24/2013 9:00:00 AM | 9/24/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Grados | Creación/Edición de Competencias | 5h | 9/24/2013 12:00:00 PM | 9/25/2013 4:00:00 PM | 10h | 1 | 5h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Materias | Creación/Edición de Competencias | 5h | 9/25/2013 4:00:00 PM | 9/26/2013 4:00:00 PM | 8h | 1 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Moderación de Lección | Agregar comentarios a las lecciones | 4h | 9/26/2013 4:00:00 PM | 9/30/2013 10:00:00 AM | 12h | 1 | 8h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Empleado | Creación de empleados | 1h | 9/30/2013 10:00:00 AM | 9/30/2013 7:00:00 PM | 7h | 1 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Empleado | Edición de empleados | 1h | 10/1/2013 9:00:00 AM | 10/1/2013 6:00:00 PM | 7h | 1 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Empleado | Listado de empleados con filtros | 2h | 10/1/2013 6:00:00 PM | 10/2/2013 12:00:00 PM | 4h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Usuarios | Cambiar Contraseña | 2h | 10/2/2013 12:00:00 PM | 10/2/2013 7:00:00 PM | 5h | 1 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Catálogos | Corrección de catálogos | 1h | 10/3/2013 9:00:00 AM | 10/3/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Criterios de Evaluación | Creación de criterios de evaluación | 6h | 10/3/2013 10:00:00 AM | 10/3/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Criterios de Evaluación | Edición y eliminación de criterios de evaluación | 1h | 10/3/2013 6:00:00 PM | 10/3/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Criterios de Evaluación | Listado de criterios de evaluación | 1h | 10/4/2013 9:00:00 AM | 10/4/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Creación de Tickets | 3h | 10/4/2013 10:00:00 AM | 10/4/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Asignación de Tickets Automática | 1h | 10/4/2013 3:00:00 PM | 10/4/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Responder Ticket | 6h | 10/4/2013 4:00:00 PM | 10/7/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Reasignación de Tickets | 1h | 10/7/2013 12:00:00 PM | 10/7/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Cambio de Estado de Ticket | 1h | 10/7/2013 3:00:00 PM | 10/7/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Centro de Soporte | Listado de Tickets Asignados | 4h | 10/7/2013 4:00:00 PM | 10/8/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Integración Centro de soporte | Nuevo ticket de usuario | 3h | 10/8/2013 10:00:00 AM | 10/8/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Integración Centro de soporte | Responde ticket | 2h | 10/8/2013 3:00:00 PM | 10/8/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Integración Centro de soporte | Listado de tickets creados | 2h | 10/8/2013 5:00:00 PM | 10/8/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Maquetación de calendario de usuarios | Nuevos eventos | 3h | 10/9/2013 9:00:00 AM | 10/9/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Maquetación de calendario de usuarios | Editar y eliminar evento | 1h | 10/9/2013 12:00:00 PM | 10/9/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Maquetación de calendario de usuarios | Múltiples destinatarios | 3h | 10/9/2013 3:00:00 PM | 10/9/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Funcionalidades especiales para estudiantes | Módulos y lecciones (Barra lateral de estudiantes) | 6h | 10/9/2013 6:00:00 PM | 10/10/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Cuestionario | 6h | 10/10/2013 4:00:00 PM | 10/11/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Crucigrama | 6h | 10/11/2013 12:00:00 PM | 10/14/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Performance | 4h | 10/14/2013 10:00:00 AM | 10/14/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Lab. De escritura | 4h | 10/14/2013 4:00:00 PM | 10/15/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Anagrama | 4h | 10/15/2013 10:00:00 AM | 10/15/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Apareamiento de conceptos | 4h | 10/15/2013 4:00:00 PM | 10/16/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Enlace Web | 1h | 10/16/2013 10:00:00 AM | 10/16/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Archivo de soporte | 1h | 10/16/2013 11:00:00 AM | 10/16/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Consumir lección individual | Comentarios a lección | 3h | 10/16/2013 12:00:00 PM | 10/16/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Glosario | Creación de termino de glosario | 3h | 10/16/2013 5:00:00 PM | 10/17/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Glosario | Edición y eliminación de glosario | 1h | 10/17/2013 10:00:00 AM | 10/17/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Glosario | Listado de términos de glosario | 1h | 10/17/2013 11:00:00 AM | 10/17/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Glosario | Integración con estudiante | 5h | 10/17/2013 12:00:00 PM | 10/17/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Funcionalidades especiales para estudiantes | Árbol de lectura | 6h | 10/18/2013 9:00:00 AM | 10/18/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Funcionalidades especiales para encargados | Materiales Didácticos | 1h | 10/18/2013 5:00:00 PM | 10/18/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Calificar | Comentarios a lección profesor | 3h | 10/18/2013 6:00:00 PM | 10/21/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Calificar | Calificar foros, blog, investigaciones | 5h | 10/21/2013 11:00:00 AM | 10/21/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Alberto Ruiz | Calificar | Calificar cuestionarios | 8h | 10/21/2013 6:00:00 PM | 10/22/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | FAQs | Creación de Faq | 3h | 10/1/2013 9:00:00 AM | 10/1/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | FAQs | Edición y eliminación de Faq | 1h | 10/1/2013 12:00:00 PM | 10/1/2013 1:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | FAQs | Listado de FAQs | 1h | 10/1/2013 3:00:00 PM | 10/1/2013 4:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | FAQs | Listado de FAQs (Como lo ven los usuarios) Búsqueda | 2h | 10/1/2013 4:00:00 PM | 10/2/2013 7:00:00 PM | 11h | 1 | 9h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Contratos | Creación de contratos | 3h | 10/3/2013 9:00:00 AM | 10/3/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Contratos | Edición y eliminación de contratos | 2h | 10/3/2013 12:00:00 PM | 10/3/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Contratos | Listado de Contratos | 2h | 10/3/2013 4:00:00 PM | 10/3/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Listado de Estudiantes (filtros) | 3h | 10/3/2013 6:00:00 PM | 10/4/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Exportar Listado | 1h | 10/4/2013 12:00:00 PM | 10/4/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Historial de Pagos por Estudiante | 4h | 10/4/2013 3:00:00 PM | 10/4/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Información Individual de Transacción | 2h | 10/7/2013 9:00:00 AM | 10/7/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Creación de Transacciones de ajuste | 3h | 10/7/2013 11:00:00 AM | 10/7/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Información de Pagos (Precios) | Creación de pagos | 6h | 10/7/2013 4:00:00 PM | 10/8/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Información de Pagos (Precios) | Edición y eliminación de pagos | 2h | 10/8/2013 12:00:00 PM | 10/8/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Información de Pagos (Precios) | Listado de pagos | 4h | 10/8/2013 4:00:00 PM | 10/9/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Revisión de historial de pago de estudiante | 4h | 10/9/2013 10:00:00 AM | 10/9/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Donantes | Creación de donante | 3h | 10/9/2013 4:00:00 PM | 10/9/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Donantes | Edición y eliminación de donantes | 1h | 10/10/2013 9:00:00 AM | 10/10/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Donantes | Listado de donantes | 2h | 10/10/2013 10:00:00 AM | 10/10/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Maquetación de Becas | Creación de becas | 4h | 10/10/2013 12:00:00 PM | 10/10/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Maquetación de Becas | Edición y eliminación de becas | 2h | 10/10/2013 6:00:00 PM | 10/11/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Maquetación de Becas | Listado de becas | 2h | 10/11/2013 10:00:00 AM | 10/11/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Asignación de Becas | Creación de asignación de beca | 5h | 10/11/2013 12:00:00 PM | 10/11/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Asignación de Becas | Edición y eliminación de asignación de beca | 2h | 10/14/2013 9:00:00 AM | 10/14/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Asignación de Becas | Listado de asignaciones | 2h | 10/14/2013 11:00:00 AM | 10/14/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Asignación de Becas | Asignación por Grupo | 1h | 10/14/2013 3:00:00 PM | 10/14/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Progreso de estudiante | Progreso Materia | 3h | 10/14/2013 4:00:00 PM | 10/14/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Progreso de estudiante | Progreso modulo | 3h | 10/15/2013 9:00:00 AM | 10/15/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Progreso de estudiante | Progreso lección | 3h | 10/15/2013 12:00:00 PM | 10/15/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Encargados | Creación de encargados | 4h | 10/15/2013 5:00:00 PM | 10/16/2013 11:00:00 AM | 4h | 0 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Encargados | Edición de encargados | 2h | 10/16/2013 11:00:00 AM | 10/16/2013 1:00:00 PM | 2h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Encargados | Listado de encargados | 1h | 10/16/2013 3:00:00 PM | 10/16/2013 4:00:00 PM | 1h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Encargados | Eliminación de encargados | 1h | 10/16/2013 4:00:00 PM | 10/16/2013 5:00:00 PM | 1h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Reportes de Rendimiento de Estudiantes | Reporte de Lecciones Finalizadas | 8h | 10/16/2013 5:00:00 PM | 10/17/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 8h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Reportes de Rendimiento de Estudiantes | Reporte de Eficiencia en Actividades | 8h | 10/17/2013 5:00:00 PM | 10/18/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 8h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Reportes de Rendimiento de Estudiantes | Calificaciones y Comentarios por Profesor | 8h | 10/18/2013 5:00:00 PM | 10/21/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 8h | #VALUE! | #VALUE!
Juan Carlos | Cuenta Corriente | Log de Transacciones | 3h | 10/21/2013 5:00:00 PM | 10/22/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Enlace Web | Agregar Enlace web | 3h | 9/10/2013 4:00:00 PM | 9/10/2013 7:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Enlace Web | Editar y eliminar enlace web | 2h | 9/11/2013 9:00:00 AM | 9/11/2013 11:00:00 AM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Archivo de Soporte | Agregar archivo de soporte | 4h | 9/11/2013 11:00:00 AM | 9/11/2013 5:00:00 PM | 4h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Archivo de Soporte | Editar archivo de soporte | 1h | 9/11/2013 5:00:00 PM | 9/11/2013 6:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Texto | Agregar texto | 2h | 9/11/2013 6:00:00 PM | 9/12/2013 10:00:00 AM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Texto | Editar y eliminar texto | 1h | 9/12/2013 10:00:00 AM | 9/12/2013 11:00:00 AM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Material Corto | Agregar Material Corto | 2h | 9/12/2013 11:00:00 AM | 9/12/2013 1:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Material Corto | Editar y eliminar Material Corto | 1h | 9/12/2013 3:00:00 PM | 9/12/2013 4:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Performance | Agregar performance | 2h | 9/12/2013 4:00:00 PM | 9/12/2013 6:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Performance | Editar y eliminar Performance | 1h | 9/12/2013 6:00:00 PM | 9/12/2013 7:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Lab de Escritura | Agregar lab de escritura | 4h | 9/13/2013 9:00:00 AM | 9/13/2013 1:00:00 PM | 4h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Lab de Escritura | Editar y eliminar lab de escritura | 1h | 9/13/2013 3:00:00 PM | 9/13/2013 4:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Investigación | Agregar investigación | 2h | 9/13/2013 4:00:00 PM | 9/13/2013 6:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Investigación | Editar y eliminar investigación | 1h | 9/13/2013 6:00:00 PM | 9/13/2013 7:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Cuestionario | Agregar cuestionario | 7h | 9/16/2013 9:00:00 AM | 9/17/2013 1:00:00 PM | 12h | 1 | 5h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Cuestionario | Editar y eliminar cuestionario | 1h | 9/17/2013 3:00:00 PM | 9/23/2013 1:00:00 PM | 32h | 1 | 31h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Crucigrama | Agregar Crucigrama | 7h | 9/23/2013 3:00:00 PM | 9/24/2013 1:00:00 PM | 8h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Crucigrama | Editar y eliminar Crucigrama | 1h | 9/24/2013 5:00:00 PM | 9/24/2013 6:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Sopa de Letras | Agregar sopa de letras | 7h | 9/24/2013 6:00:00 PM | 9/25/2013 5:00:00 PM | 7h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Sopa de Letras | Editar y eliminar sopa de letras | 1h | 9/25/2013 5:00:00 PM | 9/26/2013 12:00:00 PM | 5h | 1 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Dictado | Crear Dictado | 3h | 9/26/2013 12:00:00 PM | 9/26/2013 5:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Dictado | Editar y Eliminar Dictado | 1h | 9/26/2013 5:00:00 PM | 9/26/2013 6:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Dialogo | Agregar dialogo | 8h | 9/26/2013 6:00:00 PM | 9/27/2013 6:00:00 PM | 8h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Dialogo | Editar y eliminar dialogo | 8h | 9/27/2013 6:00:00 PM | 10/2/2013 12:00:00 PM | 20h | 1 | 12h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Anagrama | Agregar anagrama | 6h | 10/2/2013 12:00:00 PM | 10/2/2013 1:00:00 PM | 1h | 1 | -5h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Anagrama | Editar y editar anagrama | 1h | 10/2/2013 3:00:00 PM | 10/2/2013 4:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Mandala | Agregar mandala | 8h | 10/2/2013 4:00:00 PM | 10/3/2013 5:00:00 PM | 9h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Mandala | Editar y eliminar mandala | 1h | 10/3/2013 5:00:00 PM | 10/4/2013 4:00:00 PM | 7h | 1 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Premios | Creación de premios | 3h | 10/4/2013 4:00:00 PM | 10/4/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Premios | Edición de premios | 2h | 10/7/2013 9:00:00 AM | 10/7/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Premios | Listado de premios | 3h | 10/7/2013 11:00:00 AM | 10/7/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Contenidos | Listado de materiales didácticos | 4h | 10/7/2013 4:00:00 PM | 10/8/2013 10:00:00 AM | 4h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Funcionalidades especiales para estudiantes | Dashboard de estudiante | 5h | 10/8/2013 10:00:00 AM | 10/8/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Libro | 4h | 10/8/2013 5:00:00 PM | 10/9/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Audio | 2h | 10/9/2013 11:00:00 AM | 10/9/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Video | 3h | 10/9/2013 3:00:00 PM | 10/9/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Material Corto / Texto | 2h | 10/9/2013 6:00:00 PM | 10/10/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Diálogo | 2h | 10/10/2013 10:00:00 AM | 10/10/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Investigación | 2h | 10/10/2013 12:00:00 PM | 10/10/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Sopa de letras | 4h | 10/10/2013 4:00:00 PM | 10/11/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Ordenamiento de conceptos | 4h | 10/11/2013 10:00:00 AM | 10/11/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Consumir lección individual | Mandala | 4h | 10/11/2013 4:00:00 PM | 10/14/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Paisaje | Administración de paisaje | 8h | 10/14/2013 10:00:00 AM | 10/15/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Funcionalidades especiales para profesores | Listado de estudiantes que atiende | 9h | 10/15/2013 10:00:00 AM | 10/16/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Funcionalidades especiales para profesores | Listado de lecciones | 4h | 10/16/2013 11:00:00 AM | 10/16/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Funciones Generales | Integración de Perfil | 5h | 10/16/2013 5:00:00 PM | 10/17/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Intereses | Agregar interés | 3h | 10/17/2013 12:00:00 PM | 10/17/2013 5:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Intereses | editar y Eliminar interés | 1h | 10/17/2013 5:00:00 PM | 10/17/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Intereses | Listado de intereses | 2h | 10/17/2013 6:00:00 PM | 10/18/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Centro de mensajes | Listado de mensajes | 6h | 10/18/2013 10:00:00 AM | 10/18/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Centro de mensajes | Nuevo mensaje * revisar autocomplete | 3h | 10/18/2013 6:00:00 PM | 10/21/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Centro de mensajes | Responder Mensajes | 3h | 10/21/2013 11:00:00 AM | 10/21/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Centro de mensajes | Destinatarios múltiples | 3h | 10/21/2013 4:00:00 PM | 10/21/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Maquetación de calendario de usuarios | Calendario por mes | 4h | 10/22/2013 9:00:00 AM | 10/22/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Maquetación de calendario de usuarios | Calendario por semana | 3h | 10/22/2013 3:00:00 PM | 10/22/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Maquetación de calendario de usuarios | Calendario por día | 3h | 10/22/2013 6:00:00 PM | 10/23/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Kevin | Funciones Generales | Calendario de usuarios | 8h | 10/23/2013 11:00:00 AM | 10/24/2013 11:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Crucigrama | funcionalidad de crucigrama | 3h | 9/9/2013 8:00:00 AM | 9/9/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Sopa de Letras | Funcionalidad de sopa de letras | 3h | 9/9/2013 9:00:00 AM | 9/9/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Funcionalidades especiales para estudiantes | Maquetación de dashboard de estudiante | 8h | 9/9/2013 3:00:00 PM | 9/10/2013 1:00:00 PM | 8h | 1 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | FAQs | Maquetación de FAQ´s (Como lo ven los usuarios) | 4h | 9/11/2013 3:00:00 PM | 9/11/2013 7:00:00 PM | 4h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Funcionalidades especiales para estudiantes | Maquetación de perfil de admisión: Pantalla 3: Gestión de Admisión | 5h | 9/12/2013 9:00:00 AM | 9/12/2013 4:00:00 PM | 5h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Glosario | Correcciones a Dashboard de Estudiante (carrusel, calendario, etc.) | 10h | 9/12/2013 5:00:00 PM | 9/13/2013 7:00:00 PM | 10h | 1 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Contenidos | Correcciones de Materiales de acuerdo a reunión con cliente (instrucciones, notas, apareamiento de conceptos | 8h | 9/16/2013 9:00:00 AM | 9/17/2013 11:00:00 AM | 10h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Centro de Soporte | Maquetación de Dashboard de Operador | 6h | 9/17/2013 11:00:00 AM | 9/18/2013 5:00:00 PM | 12h | 1 | 6h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Centro de Soporte | Maquetación de Dashboard de Usuario | 1h | 9/18/2013 5:00:00 PM | 9/18/2013 6:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Centro de Soporte | Maquetación de Creación de nuevo Ticket Individual | 4h | 9/18/2013 6:00:00 PM | 9/19/2013 4:00:00 PM | 6h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Centro de Soporte | Maquetación de Ticket Individual por Operador | 1h | 9/19/2013 4:00:00 PM | 9/20/2013 10:00:00 AM | 4h | 1 | 3h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Centro de Soporte | Maquetación de Ticket Individual por Usuario | 1h | 9/20/2013 10:00:00 AM | 9/20/2013 1:00:00 PM | 3h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Dialogo | Maquetación de Creación de Diálogo | 6h | 9/20/2013 3:00:00 PM | 9/23/2013 1:00:00 PM | 8h | 1 | 2h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Perfiles de Admisión | Maquetación de Perfil de Admisión: Pantalla 1: Home de Perfiles de Admisión | 1h | 9/23/2013 3:00:00 PM | 9/23/2013 5:00:00 PM | 2h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Perfiles de Admisión | Maquetación de Light box de Perfil de Admisión | 3h | 9/23/2013 5:00:00 PM | 9/24/2013 10:00:00 AM | 3h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Perfiles de Admisión | Maquetación de Perfil de Admisión: Pantalla 2: Solicitudes de Inscripción | 1h | 9/24/2013 10:00:00 AM | 9/24/2013 11:00:00 AM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Funcionalidades especiales para estudiantes | Maquetación de Perfil de Admisión: Pantalla 4: Perfil Individual | 4h | 9/24/2013 11:00:00 AM | 9/24/2013 5:00:00 PM | 4h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Perfiles de Admisión | Maquetación de Perfil de Admisión: Pantalla 5: Creación de Perfil por Admin | 1h | 9/24/2013 5:00:00 PM | 9/24/2013 6:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Segundo Paso | Generación de Lección - Maquetación de Slider para 2do paso. | 7h | 9/24/2013 6:00:00 PM | 9/25/2013 5:00:00 PM | 7h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Cuenta Corriente | Maquetación de Pantalla 1: Plat/Admin: Home de Cuenta Corriente - Listado de Estudiantes | 3h | 9/25/2013 5:00:00 PM | 9/26/2013 11:00:00 AM | 4h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Cuenta Corriente | Maquetación de Pantalla 2: Plat/Adm: Ver Cuenta Corriente Individual | 0.5h | 9/26/2013 11:00:00 AM | 9/26/2013 4:00:00 PM | 3h | 1 | 2.5h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Cuenta Corriente | Maquetación de Pantalla 3: Plat/Educ: Historial de Pago del Estudiante. Cuenta Individual. | 0.5h | 9/26/2013 4:00:00 PM | 9/26/2013 4:30:00 PM | 0.5h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Funcionalidades especiales para encargados | Maquetación de Pantalla 4: Plat/Educ: Home de Cuentas Corrientes del Encargado | 2h | 9/26/2013 5:00:00 PM | 9/27/2013 10:00:00 AM | 3h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Cuenta Corriente | Maquetación de Pantallas de Pagos: Pantalla 1: Definición de Pagos por Mensualidad y Extraordinarios | 2h | 9/27/2013 12:00:00 PM | 9/27/2013 4:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Cuenta Corriente | Maquetación de Pantallas de Pagos: Pantalla 2 Detalles de Pagos por Mensualidad | 2h | 9/27/2013 4:00:00 PM | 9/27/2013 6:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Progreso de estudiante | Maquetación de progreso de estudiante | 8h | 9/27/2013 7:00:00 PM | 9/30/2013 7:00:00 PM | 8h | 1 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 1: Listado de Programas de Becas | 2h | 10/1/2013 9:00:00 AM | 10/1/2013 12:00:00 PM | 3h | 1 | 1h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 5: Listado de Estudiantes Becados | 2h | 10/1/2013 12:00:00 PM | 10/1/2013 4:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 2: Agregar Programa de Becas | 1h | 10/1/2013 4:00:00 PM | 10/1/2013 5:00:00 PM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 3: Listado de Donantes | 2h | 10/1/2013 5:00:00 PM | 10/1/2013 7:00:00 PM | 2h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 6: Asignar Beca a Estudiante | 8h | 10/2/2013 8:00:00 AM | 10/2/2013 7:00:00 PM | 8h | 1 | 4h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Becas | Maquetación Pantalla 4: Agregar Donante | 1h | 10/2/2013 9:00:00 AM | 10/2/2013 10:00:00 AM | 1h | 1 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 0. Home de Administración de Lecciones | 1h | 10/3/2013 9:00:00 AM | 10/3/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 1a. Listado de Lecciones | 3h | 10/3/2013 10:00:00 AM | 10/3/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 1b. Estructura de Lección | 3h | 10/3/2013 3:00:00 PM | 10/3/2013 6:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 1c. Listado de Estudiantes por 1 material didáctico | 2h | 10/3/2013 6:00:00 PM | 10/4/2013 10:00:00 AM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 2a. Listado de Estudiantes | 2h | 10/4/2013 10:00:00 AM | 10/4/2013 12:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 2b. Listado de Lecciones estudiante individual | 2h | 10/4/2013 12:00:00 PM | 10/4/2013 4:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 2c. Estructura de Lección | 3h | 10/4/2013 4:00:00 PM | 10/4/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de Dashboard de Tutor | 3. Material Didáctico Individual de Estudiante Individual | 4h | 10/7/2013 9:00:00 AM | 10/7/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de calendario de usuarios | Mes | 4h | 10/7/2013 3:00:00 PM | 10/7/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de calendario de usuarios | Semana | 4h | 10/8/2013 9:00:00 AM | 10/8/2013 1:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Maquetación de calendario de usuarios | día | 4h | 10/8/2013 3:00:00 PM | 10/8/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!
Rafael Granados | Paisaje | Maquetación de paisaje y tienda | 24h | 10/9/2013 9:00:00 AM | 10/11/2013 7:00:00 PM | 0h | 0 | 0h | #VALUE! | #VALUE!